## Casos de Uso
Lista de tareas de la iteración
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  |  | Día 2 |  |  | Día 3 |  |  | Día 4 |  |  | Día 5 |  |  | Día 6 |  |  | Día 7 |  |  | Día 8 |  |  | Día 9 |  |  | Día 10 |  |  | Día 11 |  |  | Día 12 |  |  | Día 13 |  |  | Día 14 |  |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
CU-01 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5
| El colaborador podrá inscribir y dar de baja alumnos de grupos pertenecientes de este colaborador. | Diseño de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Descripción de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5
|  | Diagrama de secuencia | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Miguel Leonardo | Hecho | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 3 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 2
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Miguel Leonardo | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Miguel Leonardo | Hecho | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 3 | 5 |  | 2 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 7 | 1
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0
CU-02 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
| El director podrá registrar y dar de baja a alumnos del sistema, al igual que poder visualizar sus detalles. | Diseño de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Descripción de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Miguel Leonardo | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
|  | Diagrama de robustez | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5
|  | Diagrama de secuencia | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Leonardo Jimenez Jimenez | Hecho | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0.5 | 4.5 |  | 0.5 | 4 |  | 0.5 | 3.5 |  | 0.5 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 3
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Leonardo Jimenez Jimenez | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Leonardo Jimenez Jimenez | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Leonardo Jimenez Jimenez | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0
| Correcciones de CU | Correcciones | Miguel Leonardo | Hecho | 4 | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1
CU-03 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
| El colaborador podrá tomar asistencia de los alumnos pertenecientes a un grupo. | Diseño de prototipos | Adrian | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Adrian | Hecho | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Adrian | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Adrian | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 3 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Adrian | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 3 | 7 |  | 2 | 5 |  | 4 | 1 | 9 | 1
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 1
CU-04 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5
| El director podrá visualizar y modificar horas de los grupos o rentas disponibles. | Diseño de prototipos | Adrian | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Adrian | Hecho | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Adrian | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Adrian | Realizado | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 2
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Adrian | Realizado | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Adrian | Realizado | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 1 | 9 |  | 0 | 9 |  | 1 | 8 |  | 0 | 8 |  | 2 | 6 |  | 0 | 6 |  | 2 | 4 |  | 0 | 4 | 6 | 4
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Adrian | Realizado | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 2
| Correcciones de CU | Correcciones | Adrian | Hecho | 6 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
CU-05 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
| El colaborador podrá registrar o modificar los pagos de alumnos en el sistema. | Diseño de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Descripción de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Jesús Enrique | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Diagrama de robustez | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Jesús Enrique | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Jesús Enrique | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Jesús Enrique | Hecho | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 4 | 8 |  | 1 | 7 |  | 1 | 6 |  | 3 | 3 |  | 5 | -2 | 14 | -2
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Jesús Enrique | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 |  | 2 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 2 | -3 | 6 | -3
CU-06 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
| El director podrá registrar, modificar y visualizar detalles de los clientes a los que se le ofrece el servicio de renta. | Diseño de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Descripción de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Jesús Enrique | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5
|  | Diagrama de secuencia | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Jesús Enrique | Hecho | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 1 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 1 | 5
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 | 3 | -1
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Jesús Enrique | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 2 | 8 |  | 3 | 5 |  | 5 | 0 |  | 1 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 | 11 | -1
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Jesús Enrique | Realizado | 4 | 0 | 4 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2
| Correcciones de CU | Correcciones | Jesús Enrique | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1
CU-07 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
| El director podrá registrar o modificar pagos de los colaboradores y clientes. | Diseño de prototipos | Adrian | Hecho | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Adrian | Hecho | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Adrian | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Adrian | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 4
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Adrian | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 4 | 6 |  | 5 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 10
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
CU-08 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5
| El colaborador podrá crear, modificar y dar de baja promociones para las inscripciones a sus respectivos grupos | Diseño de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Jesús Enrique | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Jesús Enrique | Realizado | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 2
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Jesús Enrique | Realizado | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 3 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 2
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Jesús Enrique | Realizado | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 2 | 12 |  | 2 | 10 |  | 2 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 | 6 | 8
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Jesús Enrique | Realizado | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 2
| Correcciones de CU | Correcciones | Jesús Enrique | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
CU-09 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5
| El director podra generar un reporte sobre ingresos y egresos almacenados en el sistema por mes. | Diseño de prototipos | Adrian | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Adrian | Hecho | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Adrian | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Adrian | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Adrian | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 3 | 7 |  | 1 | 6 |  | 0 | 6 |  | 2 | 4 |  | 3 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 9 | 1
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
CU-10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| El director podrá registrar, modificar y visualizar detalles de colaboradores. | Diseño de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Descripción de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Miguel Leonardo | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Leonardo Jimenez Jimenez | Hecho | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0.5 | 4.5 |  | 0.5 | 4 |  | 0.5 | 3.5 |  | 0.5 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 3
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Leonardo Jimenez Jimenez | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Leonardo Jimenez Jimenez | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Leonardo Jimenez Jimenez | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0
| Correcciones de CU | Correcciones | Miguel Leonardo | Hecho | 4 | 1 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
CU-11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
| El director podra ingresar, modificar y visualizar egresos en el sistema. | Diseño de prototipos | Adrian | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Adrian | Hecho | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Adrian | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Adrian | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Adrian | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 2 | 8 |  | 3 | 5 |  | 4 | 1 |  | 1 | 0 | 10 | 0
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0
CU-12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
| El director podrá realizar un lista de chequeo de los alumnos de los cuales el recibió un pago para un respectivo colaborador. | Diseño de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Miguel Leonardo | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Miguel Leonardo | Hecho | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 3 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 2
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Miguel Leonardo | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 4 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 | 5 | -1
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Miguel Leonardo | Hecho | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 2 | 6 |  | 3 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 3 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 | 3 | -1
CU-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
| El director podra visualizar un historial de los pagos recibidos por colaboradores o clientes en un lapso de tiempo definido. | Diseño de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Jesús Enrique | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Diagrama de robustez | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5
[6 empty] | 0 | [44 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [44 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [44 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [44 empty] | 0
| Plan de casos de prueba | Planificar pruebas unitarias | Jesús Enrique | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1
| Diseño de interfacez | Implementación de interfaz | Jesús Enrique | En proceso | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 3 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Jesús Enrique | En proceso | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 2 | 6 |  | 1 | 5 |  | 0 | 5 |  | 3 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 2
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Jesús Enrique | Por iniciar | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 3
CU-14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
| El colaborador podra visualizar un historial de los pagos recibidos por los alumnos en un lapso de tiempo definido. | Diseño de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Descripción de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Miguel Leonardo | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Diagrama de robustez | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Diagrama de secuencia | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Miguel Leonardo | Hecho | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 2 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 0
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Miguel Leonardo | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 3 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Miguel Leonardo | Hecho | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 2 | 6 |  | 5 | 1 |  | 2 | -1 |  | 0 | -1 | 9 | 0
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
CU-15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5
| El director podrá registrar, visualizar y modificar los datos sobre publidad realizada en Facebook. | Diseño de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Miguel Leonardo | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Miguel Leonardo | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Miguel Leonardo | Realizado | 5 | 0 | 5 |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 2
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Miguel Leonardo | Realizado | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Miguel Leonardo | Realizado | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 8 | 0
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Miguel Leonardo | Realizado | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0
| Correcciones de CU | Correcciones | Miguel Leonardo | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1
CU-16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
| El usuario general podrá ver los avisos actuales. | Diseño de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Jesús Enrique | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Diagrama de robustez | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5
|  | Diagrama de secuencia | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Jesús Enrique | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Jesús Enrique | Hecho | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 2 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 3
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Jesús Enrique | Hecho | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 2 | 6 |  | 1 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 1 | 4 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 2
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Jesús Enrique | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1
CU-17 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
| El director podrá crear, modificar y cancelar un grupo en el sistema | Diseño de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Descripción de prototipos | Jesús Enrique | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Jesús Enrique | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Jesús Enrique | Hecho | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 1 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 1 | 5
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | -0.5 |  | 0 | -0.5 |  | 0 | -0.5 |  | 0 | -0.5 |  | 0 | -0.5 |  | 0 | -0.5 |  | 0 | -0.5 | 2.5 | -0.5
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Jesús Enrique | Realizado | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 2 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 1 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 3 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | -3 |  | 2 | -5 |  | 6 | -11 | 19 | -11
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Jesús Enrique | Realizado | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 1
| Correcciones de CU | Correcciones | Jesús Enrique | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
CU-18 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5
| El director podrá crear, modificar y cancelar rentas en el sistema | Diseño de prototipos | Adrian | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Descripción de prototipos | Adrian | Hecho | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Adrian | Por iniciar | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Adrian | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Adrian | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 1 | 9 |  | 1 | 8 |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 5
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0.5 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5
| Correcciones de CU | Correcciones | Adrian | Hecho | 4 | 3 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
CU-19 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| El usuario general iniciar sesión en el sistema con su respectivo rol. | Diseño de interfaces | Adrian | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
|  | Descripción de prototipos | Adrian | Hecho | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Llenado de la plantilla de casos de uso | Adrian | Hecho | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Diagrama de robustez | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| Plan de casos de pruebas | Planificar pruebas unitarias | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1
| Diseño de interfaces | Implementación de la interfaz | Adrian | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2
| Implementación del caso de uso | Codificar caso de uso | Adrian | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 3 | 7 |  | 1 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 | 4 | 6
| Aplicar casos de prueba | Realizar casos de prueba | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 1 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 2
| Correcciones de CU | Correcciones | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Documento de ERS | Definir los casos de uso | Adrian | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 4
| Documento de ERS | Identificar las clases pertenecientes al dominio del sistema | Miguel Leonardo | Hecho | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Introducción | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Descripción general | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Requerimientos específicos | Adrian | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Apéndices | Miguel Leonardo | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Modelado de dominio | Miguel Leonardo | Hecho | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2
| Diagrama de paquetes |  | Leonardo Jimenez Jimenez | Hecho | 5 | 1 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 | 1 | 4
| Base de datos | Modelo ER | Jesús Enrique | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1
|  | Implementación de base de datos | Jesús Enrique | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
| Plan de pruebas | Crear documento | Jesús Enrique | Hecho | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 | 3 | -1
| Modelo de clases | Modelar | Adrian | Hecho | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
| Componer errores encontrados | Componer errores | Miguel Leonardo | Hecho | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 1 | 9 |  | 0 | 9 |  | 2 | 7 |  | 0 | 7 |  | 1 | 6 |  | 0 | 6 |  | 2 | 4 |  | 0 | 4 |  | 3 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0
| Documentar codigo | Documentar codigo | Miguel Leonardo | Hecho | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 2 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 4 | 1
| Componer errores encontrados | Componer errores | Jesús Enrique | Hecho | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 3 | 3 |  | 4 | -1 | 7 | -1

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.